## Sheet1
Section | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
All | 2023-11-09 | 2023-11-16 | 100% | Trần Minh Đức
Logo | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 50% | Trần Minh Đức
Navbar | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 90% | Trần Minh Đức
Submenu | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 100% | Trần Minh Đức
Search form | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 90% | Trần Minh Đức
Login popup | 2023-09-12 | 2023-09-23 | 80% | Trần Minh Đức